## 工作表1
規劃日期 | 主要功能 | 剩餘天數 | 實際完成日期 | 實際剩餘天數
2015-05-06 | 建構框架 | 43 | 2015-05-12 | 37
2015-05-13 | 註冊畫面 | 36 | 2015-05-15 | 34
2015-05-20 | 登入系統 | 29 | 2015-05-17 | 31
2015-05-27 | 登入後主畫面 | 22 | 2015-05-22 | 26
2015-06-03 | 查詢系統 | 15 | 2015-05-28 | 20
2015-06-10 | 留言板 | 8 | 2015-06-05 | 12
2015-06-18 | 安全性問題 | 0 | 2015-06-15 | 2